## Slide 1: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Ручеёк»№3 р.п. Варнавино
Внедрение бережливых технологий в оптимизацию процесса одевания и раздевания на прогулку детей младшего возраста
Выполнила:
Туркина А.Е.
2025 год

## Slide 2: Карточка проекта
Заказчик процесса – заведующий МБДОУ детский сад «Ручеёк»№3 р. п. Варнавино Лаврушина О.В.
Периметр проекта – МБДОУ детский сад «Ручеёк»№3 р. п. Варнавино младшая группа
Владелец проекта - заведующий МБДОУ детский сад «Ручеёк»№3 р. п. Варнавино Лаврушина О.В.
Руководитель проекта – Старший воспитатель Аршинова И.Л.
Команда проекта – воспитатель Туркина А.Е.
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени процесса организации одевания детей на прогулку | 30 минут – 40 минут | 15 минут – 20 минут
Цель – сократить время процесса одевания детей на прогулку;
Ключевой риск – задержка прогулки, продолжительность прогулки;
Проблемы: Много детей в раздевалке;
Нет помощника воспитателя;
Нет помощников в одевании;
Много вещей в шкафу;
Помощники в одевании не знают шкафчики детей.
Сроки реализации мероприятий проекта:
Старт проекта – 01.10.2025
Диагностика и определение целевого состояния – 7.10.2025 – 11.10.2025
Разработка карты текущего состояния – 14.10.2025 – 25.10.2025
Разработка карты целевого состояния – 28.10.2025 – 1.11.2025
Внедрение улучшений – 4.11.2025 – 15.11.2025
Закрепление результатов и закрытие проекта – 18.11.2025 = 29.11.2025

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Сокращение времени одевания детей на прогулку»
В
Х
О
Д
Дети
Вход в раздевалку
3 минуты 1
Дети
Лишние запасы одежды
3-5 минут 2
Дети
Не соблюдение алгоритма одевания одежды
5 – 10 минут 4
Дети
Ожидание помощи, что взять
5 – 7 минут 3
1
2
Дети
Не соблюдение алгоритма одевания одежды
10 – 15 минут 5
Дети
Одевание верхней одежды, шапок
10 – 15 минут 6
Дети
Выход детей на прогулку
5 – 7 минут 7
3
1
2
В
Ы
Х
О
Д
1 – Слабые самостоятельные действия детей в процессе одевания:
2 – Отсутствие алгоритма одевания;
3 – Отсутствие алгоритма хранения одежды в шкафчике.
ВПП (время протекания процесса) 30-40 минут

## Slide 4: Разработка способов решения проблем
№ | Проблема | Коренная причина | Способ решения (устранение коренной причины)
1 | У воспитателя нет чёткой схемы для детей по подготовке детей на прогулку. | Воспитатель не разработал чёткую схему для детей по подготовке к прогулке. | Разработать и применить на практике чёткую схему по подготовке к прогулке.
2 | Нет опознавательных знаков для определения местонахождения ящика ребёнка. | Нет опознавательных знаков. | Разработать и разместить опознавательные знаки для детей по поиску собственного ящика.
3 | Лишние перемещения по раздевалке. | Не определена траектория передвижения по раздевалке для детей и воспитателя. | Определить траекторию передвижения детей и воспитателя по раздевалке.
4 | Лишняя трата времени на объяснение воспитателя по подготовке детей к прогулке. | Не определена краткая инструкция для детей по подготовку детей к прогулке. | Определить краткую инструкцию для детей по подготовке к прогулке.

## Slide 5: Карта целевого состояния
Воспитатель, младший воспитатель
Вход в раздевалку
1 минута
Дети
Подходят к своим шкафчикам
1 – 2 минуты
Дети
По алгоритму последовательно достают одежду и самостоятельно одеваются
10 – 15 минут
Воспитатель, помощник воспитателя
Проверяют последовательность одевания и обращают внимание на аккуратность.
3 – 5 минут
ВПП –
15 – 20 минут

## Slide 6: План мероприятий по достижению целевых показателях проекта
№ | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель
1 | Формирование команды проекта | 1.10.2025 год | Сформирована команда педагогического и учебно – воспитательного персонала. | Воспитатель: Туркина А.Е.
2 | Выявление проблем, поиск их решения | 10.10.2025 – 24.10.2025 год | Разработка текущей карты процесса и целевой карты процесса | Воспитатель: Туркина А.Е.
3 | Оформление уголка для родителей с консультациями по правилам одевания детей на прогулку. Создание алгоритма одевания детей и хранения одежды в шкафчике | 28.10.2025 – 8.11.2025 | В раздевалке выделено место для консультаций родителям и алгоритмам для детей | Воспитатель: Туркина А.Е.
4 | Внедрение улучшений | 04.11.2025 – 15.11.2025 год | Воспитанники следуют алгоритму одевания на прогулку, Сравнивают свою работу с алгоритмом | Воспитатель: Туркина А.Е.
5 | Завершение проекта | 18.11.2025 – 29.11.2025 год | Одевание детей осуществляется по заданному алгоритму, без потерь времени. | Воспитатель: Туркина А.Е.